## 工作表 1 - 王展志 产品经理PTA实习任务
王展志 产品经理PTA实习任务
基本技能：1、市场调研；2、用户定位及分层；3、竞品分析；4、设计APP（功能、界面）；5、需求池管理；6、产品运营&推广；7、数据分析；8、用户反馈收集
目标： | 通过设计一个面向B端/C端用户的腾讯会议中的某一个功能（可以跟AI结合），来全面锻炼和提升产品经理的基本功（这里就要仔细思考，腾讯会议里面哪个功能有可能是你设计的，将来怎么讲这个story）
| 学习&实践任务 |  | 交付形式/交付项 | 预计完成时间
第一周 | 1、产品基本功练习1—竞品分析&数据分析方法&用户分析
| 调研&分析 | 1.1 常用数据分析方法的理解（这部分自己查资料，如果需要，我可以给你参考一些做得很好的例子） 理论知识学习与梳理：9种常用数据分析方法的梳理，包括：关联分析、对比分析、聚类分析、留存分析、帕累托分析、象限分析、ABTest、漏斗分析、路径分析 1.2 常见数据分析模型的理解 理论知识学习与数理：9种常见分析模型的梳理，包括：PEST、PDCA、波特五力、AARRR、5W2H、SWOT、鱼骨图、逻辑树、用户价值分析RFM 1.3 竞品分析&数据分析方法实践 针对市场上比如钉钉会议、飞书会议、zoom、classin等各公司推出的会议类APP，使用SWOT/5W2H这2种数据分析模型，分析这几家竞品的优劣势和你的app的机会点。（建议用二维表格呈现出来，第一列是功能全集列表，第二列是各家竞品是否有该功能，第三列就是各家该功能的成熟度打分，这样可以看清diff和gap） 预期能学到的技能： 产品经理技能中竞品分析的思路和框架 数据分析里面的SWOT分析方法怎么运用 | 思维导图 | 5~6天
|  | 1.4 用户分析 ① 基于竞品，对你要设计的app进行人群画像，形成大概的标签库 ② 一定的SQL技巧，不是本实习重点，需要学生们自己线下多看看SQL语法，多练习 | 用户画像的思维导图 | 1~2天
第二周 | 2、产品基本功练习2—工具使用&PRD(产品需求规格说明书)文档编写
| 工具使用 | 2.1 熟练运用axure或者figma画产品原型图，把规划的产品功能例如新闻阅读、评论、分享、收藏、推荐等功能纳入设计，在设计的同时，提前考虑如何通过功能设计提升用户体验和留存率 | - | 4
|  | 2.2 对照竞品和自己的思考，给出产品需求PRD文档和原型图 预期能学到的技能： 对产品经理必学必会的工具软件的掌握 如何编写产品需求PRD文档 | 原型图+PRD文档 | 2~3天
第三周 | 3、产品基本功3—需求池管理（决策逻辑是什么？）《决策逻辑》
| 真刀实枪的练习 | 3.1 针对需求PRD中的需求，进行拆解，按照epic-feature-story-task的模式，把需求分类和进行优先级排序，并给出排序的原则和逻辑(https://www.jianshu.com/p/183d3e56d529) | excel（需求list+决策逻辑） | 1~2天
|  | 3.2 制定每个需求的验收标准，最好能量化 | excel（同上） | 1
|  | 3.3 自己设计一个需求变更的场景，因为需求变更是日常产品工作中高频出现的case，那么需求变更的说明单是需要有的。这里主要包括： 变更理由 影响范围 验收标准 如果时间允许，这里也可以包括一些项目管理的视角，比如： 人员投入情况分析 需求延期复盘分析报告（开发工时预估不准、需求变更、有新更高优需求插入等原因），后面如何规避等 | excel（同上） | 2~3天
第四周 | 4、产品基本功4—用户反馈&回访
| 思考与总结 | 4.1 设计反馈入口，可以是平台小助手，或者一个按钮，或者站内信。自己设计话术（要求每个问题背后都有预设的观点或者期望收回的关键信息） 预计能学到的技能： 如何做用户反馈收集（可以去查资料，不懂来问我） 如何降低对用户的打扰（尽量少用问答题，多用选择题；选择题选项最好能够精细化思考） | prd+原型图 | 2
|  | 4.2 设计调研问卷，了解用户对你所设计的APP的使用反馈。问卷问题背后的思考、牵引逻辑，要讲清楚 预期能学到的技能： 调研问卷如何设计 用户视角下的产品体验问题都有哪些 | 调查问卷（word文档） | 1天半